附件：

2007年度农业部无公害农产品示范基地农场

监督抽查方案

为落实《中华人民共和国农产品质量安全法》，加强对农业部无公害农产品示范基地农场农产品质量安全的监督与管理，切实完成示范基地农场的监督抽查工作，特制定本方案。

一、监测对象

2007年完成对13个省（区、市）42家示范基地农场的61个示范产品的监督抽查任务（详见附表1）。

二、监测项目和检测依据

（一）抽样

抽样按NY/T 5344.1-2006～NY/T 5344.7-2006规定执行。

（二）监测项目和检测依据

1、除新鲜水果、蔬菜以外的被抽产品，按照相应的无公害食品标准中的安全指标（或称“卫生指标”）确定检测项目，蛋、肉、乳还需增测标准中规定的微生物项目，并按规定的检测方法进行测定。

2、示范产品为“蔬菜”或“水产”而没标明具体品种的产品，应随机抽一个品种，依据所抽取产品名称，确定所使用的无公害食品标准。新鲜水果、蔬菜产品除按标准中安全指标（或称“卫生指标”）确定检测项目外，增加甲胺磷、氧化乐果和克百威三个检测项目，并按规定的检测方法进行测定。

三、判定依据

根据我国无公害食品相应产品标准进行判定，如无公害食品标准规定的限量指标松于现行的GB 2761-2005、GB 2762-2005和GB 2763-2005指标时，则依据以上国家标准进行判定。所监测项目全部合格者，判定为“该产品所检项目合格”；有一项指标不合格者，即判为“该产品不合格”。

四、承担单位

本年度的抽检工作由农业部乳品质量监督检验测试中心牵头组织，农业部食品质量监督检验测试中心（佳木斯）、农业部食品质量监督检验测试中心（湛江）、农业部食品质量监督检验测试中心（石河子）和农业部热带农产品质量监督检验测试中心参与完成。

农业部乳品质量监督检验测试中心负责制定抽查方案；完成山东、河南、上海、江苏、陕西5个省（市）15个产品的抽样检测工作；并负责5个质检机构测定比对及本次监督抽查的全部结果统计和总结工作。

农业部食品质量监督检验测试中心（佳木斯）负责完成黑龙江、辽宁2个省13个产品的抽样检测工作；并完成所承担监督抽查的抽检结果统计和总结工作，结果报农业部乳品质量监督检验测试中心汇总。

农业部食品质量监督检验测试中心（湛江）负责完成广东、广西2个省（区）的12个产品的抽样检测工作；并完成所承担监督抽查的抽检结果统计和总结工作，结果报农业部乳品质量监督检验测试中心汇总。

农业部食品质量监督检验测试中心（石河子）负责完成新疆、甘肃2个省（区）的10个产品的抽样检测工作；并完成所承担监督抽查的抽检结果统计和总结工作，结果报农业部乳品质量监督检验测试中心汇总。

农业部热带农产品质量监督检验测试中心负责完成福建、湖南2个省的11个产品的抽样检测工作；并完成所承担监督抽查的抽检结果统计和总结工作，结果报农业部乳品质量监督检验测试中心汇总。

五、测定比对

为了确保5个质检机构测定结果的可比性，将挑选测定频次较大的猪肉中金霉素、土霉素、盐酸克伦特罗3个残留项目作为比对项目。比对合格后开始所抽样品的检测工作。比对中如出现问题，由农业部乳品质量监督检验测试中心协商其他质检机构共同解决。

比对样品：标准溶液和加标猪肉（精肉）。

比对项目：3个兽药（金霉素、土霉素、盐酸克伦特罗）。

测定方法：GB/T 5009.116-2003《畜、禽肉中土霉素、四环素、金霉素残留量的测定（高效液相色谱法）》、NY/T 468-2006《动物组织中盐酸克伦特罗的测定 气相色谱/质谱法》。

比对报告：5家质检机构完成的标准溶液及加标猪肉不少于2个平行测定的检验报告及原始记录。

比对判定：再现性条件下平均相对相差金霉素和土霉素不超过15%，盐酸克伦特罗不超过30%。

六、工作总结

承担抽样和检测任务的单位工作结束后，需形成工作总结报告，由牵头组织单位统一汇总后报我部农垦局。内容包括：

（一）本次监督抽查工作整体情况；

（二）抽查单位和被检样品检测结果情况。内容按附表2、3、4要求填报；

（三）监测结果分析；

（四）本次监督抽查中发现的主要问题及其原因，解决问题的措施，改善监督抽查工作的建议等。

七、时间安排

2007年3月，我部下达监测任务；农业部乳品质量监督检验测试中心组织完成实验室比对工作；

2007年4月～10月，各质检机构依农产品不同采收期，完成现场抽样和样品检测工作；各产品检测工作完成后，各质检机构要依据质检工作要求，尽快将检测报告以特快专递方式寄送受检单位和其省级农垦主管部门。

2007年11月15日前，各质检机构将工作总结报农业部乳品质量监督检验测试中心进行汇总。

2007年11月底前，农业部乳品质量监督检验测试中心形成本年度示范基地农场监督抽查工作总报告，报农业部农垦局。

八、要求

（一）受检单位在接到监督抽查通知后须尽快向负责此次检测的质检机构提供抽样地点。产品认证即将或已经到期的，应列入此次抽检范围内。受检单位可以利用此次检测结果，进行证书的续展申请工作。

（二）抽样地点一经确定，不得拒绝抽检，否则其产品按不合格处理。

（三）监督抽查工作应保证科学性、代表性和真实性。各质检机构要严格遵守方案规定的抽样和检测方法进行工作，统一标准溶液，统一判定原则。农残和兽残的检测过程要做试剂空白和加标回收率，重复性条件下若干样品测同一组分时应做一个加标分析，加标回收率应为65%～130%。重金属的检测过程需加做一个国家标准物质，以验证检测结果的准确性。不合格样品应上报原始记录、图谱等相关资料。

（四）每个样品测定不少于2个平行样，其精密度应符合相应国家标准中允许差要求。样品编号统一管理为NK07—监测机构地名第一字母—三位数样号，其中NK表示农垦，07表示2007年，例如农业部食品质检中心（佳木斯）抽取第1个样编号为NK07—JMS—001；农业部乳品质检中心抽取第5个样编号为NK07—TJ—005，农业部食品质检中心（湛江）抽取第3个样编号为NK07—ZJ—003，农业部食品质检中心（石河子）抽取第6个样编号为NK07—SHZ—006，农业部热带农产品质检中心抽取第3个样编号为NK—HK—003，以此类推。

（五）各质检机构应按本方案规定做好监督抽查工作，按规定准时报送总结材料。未经我部农垦局同意，任何单位和个人不得引用和公布监督抽查结果。

（六）监督抽查中有关技术问题请与农业部乳品质量监督检验测试中心联系。联系人：张宗城；电话：022-23415093；传真：022-23416617；Email:tjjiance@sohu.com

（七）各质检机构联系方式：

农业部乳品质量监督检验测试中心：联系人：刘凤岩；电话：022-23411489；传真：022-23416617；Email:tjjiance@sohu.com

农业部食品质量监督检验测试中心（佳木斯）：联系人：王南云；电话：0454-8359147；传真：0454-8359547；Email:wangny355@sohu.com

农业部食品质量监督检验测试中心（湛江）：联系人：杨春亮；电话：0759-2228505；传真：0759-2222446；Email:zjyangcl@yahoo.com.cn

农业部食品质量监督检验测试中心（石河子）：联系人：罗小玲；电话：0993-2553571；传真：0993-6683336；Email:jczxshz@126.com

农业部热带农产品质量监督检验测试中心：联系人：吴莉宇；电话： 0898-66895009；传真：0898-66895009；Email:qwly513@yahoo.com.cn

附表1：2007年度农业部无公害农产品示范基地农场监测任务表

附表2：2007年度农业部无公害农产品示范基地农场概况调查表

附表3：农业部无公害农产品示范基地农场2007年度抽查结果统计表

附表4：农业部无公害农产品示范基地农场产品抽样单

主题词：示范基地农场  监督抽查  通知

抄送：农业部乳品质量监督检验测试中心，农业部食品质量监督检验测试中心（佳木斯），农业部食品质量监督检验测试中心（湛江），农业部食品质量监督检验测试中心（石河子），农业部热带农产品质量监督检验测试中心

本部发送：市场与经济信息司，中国农垦经济发展中心

农业部办公厅                 2007年3月15日印发

附表1

2007年度农业部无公害农产品示范基地农场监测任务表

| 序号 | 省份 | 受检单位 | 监测产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1～12 | 黑龙江 | 赵光农场 | 大豆 |
|  |  | 红星农场 | 大豆、小麦、芸豆、大麦 |
|  |  | 襄河农场 | 小麦、大豆 |
|  |  | 荣军农场 | 大豆、小麦、沙棘 |
|  |  | 鹤山农场 | 大豆、芸豆 |
| 13 | 辽宁 | 振兴生态发展有限公司（盘锦大洼西安生态养殖试验场） | 生猪 |
| 14～17 | 新疆兵团 | 农十三师火箭农场 | 无核白葡萄 |
|  |  | 农一师2团 | 水稻 |
|  |  | 农八师132团畜牧养殖场 | 生猪 |
|  |  | 农八师142团畜牧总场 | 生猪 |
| 18～23 | 甘肃 | 国营下河清农场 | 啤酒花 |
|  |  | 国营黄花农场 | 啤酒大麦、啤酒花 |
|  |  | 饮马农场 | 啤酒大麦、啤酒花 |
|  |  | 玉门农垦实业公司 | 啤酒花 |
| 24 | 山东 | 东营市畜禽良种场 | 对虾 |
| 25～27 | 河南 | 黄泛区农场 | 生猪、黄金梨 |
|  |  | 谊发牧业有限责任公司（鹤壁市燎原牧业发展有限公司） | 生猪 |
| 28～29 | 上海 | 光明乳业有限公司 | 生鲜牛乳 |
|  |  | 农工商肉食品有限公司 | 肉猪 |
| 30～35 | 江苏 | 国营三河农场 | 水稻、水产、肉鸡、蛋鸡、草莓 |
|  |  | 国营弶港农场 | 西瓜 |
| 36～38 | 陕西 | 大荔农场 | 苹果 |
|  |  | 华阴农场 | 美国红地球葡萄、樱桃 |

（续）

| 序号 | 省份 | 受检单位 | 监测产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 39～44 | 福建 | 古田县国有综合农场 | 油柰 |
|  |  | 国营漳浦大南坂农场 | 菠萝 |
|  |  | 安溪县芦田茶场 | 茶叶 |
|  |  | 莆田市秀屿区前沁农场 | 蔬菜 |
|  |  | 福安市农垦茶叶有限公司 | 茶叶 |
|  |  | 沙县国营综合农场 | 草鱼 |
| 45～49 | 湖南 | 常德市东山峰管理区（湖南省东山峰农场） | 茶叶、白萝卜 |
|  |  | 长沙市国营综合农场 | 蔬菜 |
|  |  | 永州市回龙圩管理区（湖南省回龙圩农场） | 柑橘 |
|  |  | 岳阳市屈原管理区（岳阳市屈原农垦有限责任公司） | 生猪 |
| 51～57 | 广西 | 西江畜牧有限公司 | 生猪 |
|  |  | 永新畜牧有限公司 | 生猪 |
|  |  | 新兴畜牧水产有限责任公司 | 生猪 |
|  |  | 国有源头农场 | 脐橙 |
|  |  | 国有立新农场 | 脐橙、蜜柑 |
|  |  | 东兴京岛海水养殖有限公司 | 对虾 |
|  |  | 国有先锋农场 | 茶叶 |
| 58～61 | 广东 | 平岗农场 | 斑节对虾、南美白对虾、锯缘青蟹 |
|  |  | 湛江农垦畜牧有限公司 | 肉猪 |

附表2

2007年度农业部无公害农产品示范基地农场概况调查表

| 企业名称 |  |
| --- | --- |
| 企业地址 |  |
| 抽查产品生产规模 |  | 申报验收时规模 |  |
| 抽查产品的生产中农药、兽药的使用状况 |
| 抽查产品生产、管理中发现的问题、原因及解决措施 |
| 企业要求今后给予的业务指导 |

调查单位名称：

调查日期：

附表3

农业部无公害农产品示范基地农场2007年度抽查结果统计表

| 序号 | 省份 | 示范基 地农场 | 产品 | 监测项 目总数 | 合格 项目数 | 合格 百分率 | 不合格项目 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | (填项目名称及单位) | （填项目名称及单位） | （填项目名称及单位） | （填项目名称及单位） |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 测定值 | 标准 指标值 | 测定值 | 标准 指标值 | 测定值 | 标准 指标值 | 测定值 | 标准 指标值 |  |

注1：“（填项目名称及单位）”由监测机构根据测定结果决定。

注2：表中不合格项目仅列4项，可依实际情况增列。

监测机构名称（盖章）：

统计日期：

附表4

农业部无公害农产品示范基地农场产品抽样单

样品编号：                              产品名称：

生产企业：

通讯地址：                             邮政编码：

年总产量：                             采样基数：

生产日期：                             采样日期：

备注：

| 全部抽样过程均在我们的陪同下完成，抽样方法正确，样品真实可靠。 被检单位 （章）： 陪同代表（签字）： 日期： 年 月 日 | 按有关抽样标准和本次抽查方案的要求完成全部抽样工作。严守质检纪律，保证样品具代表性、真实性和公正性，对抽样单填写和样品确认无误。 抽样单位 （章）： 抽样人（签字）： 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

第一联：监测机构留存

附表4

农业部无公害农产品示范基地农场产品抽样单

样品编号：                              产品名称：

生产企业：

通讯地址：                             邮政编码：

年总产量：                             采样基数：

生产日期：                             采样日期：

备注：

| 全部抽样过程均在我们的陪同下完成，抽样方法正确，样品真实可靠。 被检单位 （章）： 陪同代表（签字）： 日期： 年 月 日 | 按有关抽样标准和本次抽查方案的要求完成全部抽样工作。严守质检纪律，保证样品具代表性、真实性和公正性，对抽样单填写和样品确认无误。 抽样单位 （章）： 抽样人（签字）： 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

第二联：被检单位留存

附表4

农业部无公害农产品示范基地农场产品抽样单

样品编号：                              产品名称：

生产企业：

通讯地址：                             邮政编码：

年总产量：                             采样基数：

生产日期：                             采样日期：

备注：

| 全部抽样过程均在我们的陪同下完成，抽样方法正确，样品真实可靠。 被检单位 （章）： 陪同代表（签字）： 日期： 年 月 日 | 按有关抽样标准和本次抽查方案的要求完成全部抽样工作。严守质检纪律，保证样品具代表性、真实性和公正性，对抽样单填写和样品确认无误。 抽样单位 （章）： 抽样人（签字）： 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

第三联：主管部门留存